新晃县2021年义务教育补助专项资金

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达及绩效目标情况

根据中央和省相关文件精神，湖南省财政厅湖南省教育厅2021年度共计下达我县新保障机制专项资金3402万元（湘财预〔2020〕336号3298万元、湘财预〔2021〕55号88万元、湘财预〔2021〕156号16万元），其中中央资金2634万元，省级资金768万元，县级配套资金193万元；下达我县农村义务教育特岗计划2020清算中央补助资金56.32万元（湘财预〔2020〕342号）；下达我县农村义务教育学生营养改善计划中央资金2098万元（湘财预〔2020〕341号1550万元、湘财预〔2021〕57号315万元、湘财预〔2021〕227号233万元）。义务教育补助三项资金共计5556.32万元，其中县级按规定配套资金193万元。

- 资金分解及绩效目标情况

- 按照上级政策规定，用于保障学校日常开支的生均公用经费2529万元（中央1966万元、省449万元，县级配套114万元）；用于义务教育困难学生补助468万元（中央232万元、省189万元，县级配套47万元）；用于义务教育校舍安全保障资金598万元（中央436万元、省130万元，县级配套32万元）；用于农村义务教育特岗教师工资56.32万元；用于农村义务教育学生营养改善计划2098万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况

我县所有项目资金均由财政局统管，不直接将指标款下达给项目实施单位，资金使用实行请款制，根据项目进度向财政请款，财政核实后拨付。

- 项目资金执行情况

- ①义务教育生均公用经费

- 财政应拨生均公用经费2529万元，已拨付2529万元，全额拨付到位。

- ②义务教育困难学生补助

- 中央和省下达及市县配套义务教育困难学生补助共有468万元，财政据实拨付435.7万元，结余32.3万元。

- ③义务教育校舍安全保障

- 中央和省下达及市县配套义务教育校舍安全保障资金共有598万元，财政实拨付294万元，尚有304万元未拨付至教育使用。

- ④农村义务教育特岗教师工资

- 我县特岗教师按正式在职人员对待，工资纳入财政工资中心统一发放，中央下达的农村义务教育特岗教师工资56.32万元直接拨至工资中心打捆用于工资发放，不足部分由财政兜底。

- ⑤农村义务教育学生营养改善计划

- 中央下达农村义务教育学生营养改善计划资金2098万元，财政拨付了全年的学生营养改善计划资金1865万元，年度结余资金233万元。

3、项目资金管理情况

该专项资金由县财政预算股统一管理，财政教科文股核拨，资金管理规范，专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况

2021年度我们完成了绩效目标任务4项，有1项绩效目标任务未完成，即义务教育校舍安全保障指标，只完成了绩效目标的49.16%。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

2021年度免费发放义务教育2.72万人的教科书，发放率为100%，教科书均由新华书店提供，合格率为100%；补助义务教育困难学生1.15万人，发放补助435.7万元；特岗教师16人由县财政工资中心统一发放，不足部分县财政兜底保障；校舍维修改造项目开工率为100%，合格率为100%；由于义务教育校舍安全保障未完成绩效目标任务，尚有资金304万元未执行到位，专项资金支出额度占年度应支出总额度的94.53%，预决算偏离度为5.47%；该资金的投入，有效降低了义务教育阶段学校的资产负债率。

2、效益指标完成情况分析

义务教育补助经费的投入，有效改善了义务教育学校的办学条件，消除了学校安全隐患，优化了校园环境，提高了学生体质健康水平和义教均衡系数，生均教育事业费逐年增长，生均校舍面积不断提高。通过上级和县委县政府几年的不懈努力，我县学校校容校貌焕然一新，办学水平不断提升，重教氛围持续升温，得到了社会公众的认可，我县2021年度九年义务教育适龄人口入学率和巩固率均为100%。

- 满意度指标完成情况分析

- 通过走访和问卷调查两种形式进行了解，社会公众的满意度为96%，实现了既定目标。今后，我们将继续努力做好服务，让群众更加满意我们的义务教育。

- 偏离绩效的原因和下一步改进措施

- 1、偏离绩效的原因

- 我县偏离绩效目标的指标有1项，就是专项资金支出占比指标。偏离的原因是：自2017年实施地方债务清理政策起，国家严控地方举债，并要求地方政府制定债务偿还计划，逐年化解已产生的债务。政策突然收缩给地方财政带来很大压力，财政资金极度紧张，运行万分艰难，项目资金执行力度大打折扣，财政拨付能力大幅下降。

- 下一步改进措施

- 积极向县委县政府汇报，争取财政支持，及时将欠拨的款项304万元拨付至教育使用，尽快完成绩效目标任务。

四、存在的困难及建议

我县地处湘西南边陲，属省级贫困县，资源匮乏，经济落后，财政收入一年3个亿左右，财政资金严重不足，运转万分艰难，建议上级进一步加大对落后地区的政策倾斜和资金投入。

新晃侗族自治县教育局

2022年5月27日