附件2-1

2021年度新晃县项目支出绩效自评表

金额单位：万元

| 项目单位 名 称 | 新晃侗族自治县文化旅游广电体育局 |  | 项目名称 | 文化旅游建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 责任部门 | 新晃侗族自治县文化旅游广电体育局 |  | 项目负责人 | 胡建华 | 联系电话 |  |  |
| 项目 基本 情况 | 上年 结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |  |
|  | 0 | 252.99 | 0 | 252.99 |  | 100% |  |
| 评价内容 | 分值 | 评价简述 |  |  |  | 单位自评得分 | 财政复评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 本项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 |  |  |  | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 该项目预算执行率为100%。 |  |  |  | 10 |  |
| 项目组织管理水平 | 15 | 本项目由新晃县文化旅游广电体育局担任法人具体负责组织实施，委派专人对项目进行管理。严格执行项目法人制和合同管理制度，对建设项目从筹划、立项、筹资、设计、建设实施直至运行管理等全过程，实行了全面负责，以达到实现自我发展、自觉协调、讲究实效的工程建设管理体制。 |  |  |  | 15 |  |
| 资金支出 合理合规 | 15 | 本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 |  |  |  | 15 |  |
| 项目产出 | 30 | 户户通项目计划完成144个村、12500户。均已全部完工，新晃总分馆制建设已完成安装调试。扶罗村风雨长廊工程及龙溪古镇建设，已完工并投入使用。侗族文化展示馆改建已改建完成。项目投资完成比例100%；项目均已完成验收。均已验收率100%；质量合格率100%。 |  |  |  | 30 |  |
| 项目效益（效果） | 20 | 通过为12500户农村群众配置电视入户接收设备，保障能收看中省市县节目。充分满足了人民群众的精神文化需求。 |  |  |  | 20 |  |
| 小计 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 负向指标 |  | 主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结果 |  | R优秀 90分≤得分≤100分； □良好 75分≤得分＜90分；□一般 60分≤得分＜75分； □较差 得分＜60分 |  |  |  |  |  |

单位负责人（签字）：              项目负责人（签字）：              填表日期：2022年5月 1 日

- 附件2-3

- 2021年度新晃县文化旅游建设项目支出绩效

- 自 评 报 告

按照省市要求开展文化旅游建设项目，严格按照资金管理办法，专款专用，较好地完成2021年文化旅游建设任务，现将我县2021年文化旅游建设专项资金绩效情况自评如下:

一、文化旅游基本情况

1、广播电视运行维护资金基本情况，新晃县获得电视户户通建设专项资金202.99万元，电视户户通建设目标任务数:包括建卡贫困户在内的群众配置电视接收设备。专项资金主要用于电视户户通设备采购并完成安装调试。

2、新晃总分馆制建设经费20万元，已顺利完工并完成安装调试。

3、扶罗村风雨长廊工程及龙溪古镇建设经费20万元，已完工并投入使用。

4、侗族文化展示馆改建经费10万元，已改建完成。

二、自评工作开展情况

根据上级要求和省政府投资项目管理办法有关规定。明确建设目标，梳理工作任务，对照工作内容逐村进行落实。各行政村对本村自然村和调整建制后村民小组电视户户通安装基础情况确认后盖章上报，县局对每个镇及行政村落实专人负责，充分发挥主体责任，要求各镇各村项目实施中积极协助。经过镇村组多级努力，电视户户通建设安装项目圆满完成，工作收到了实效。新晃总分馆制建设经费20万元，已顺利完工并完成安装调试。扶罗村风雨长廊工程及龙溪古镇建设经费20万元，已完工并投入使用。侗族文化展示馆改建经费10万元，已改建完成。

三、综合评价情况及评介结论经

(一)绩效分析。

1、政策决策

根据国家、湖南省及市工作要求，和国家、省政府投资项目管理办法有关规定。完成文化旅游建设工作。

2、过程管理

本级文化旅游建设项目严格按照《政府采购法》要求实行政府采购。工程实施严格按规范要求进行。全部252.99万元用于文化旅游项目。

3、资金绩效

文化旅游建设项目持续开展，保证了能更好的宣传和感受文化旅游给全县广大偏远山区群众的好处，例如能在任何时间任何地方及时清晰收听收看广播电视节目。让中央省市县电视节目走进千家万户，让重要紧急信息可及时传达广大群众中间，对突发事件处理提供了高效可靠安全渠道。

(二)评价结论。

2021年文化旅游建设专项资金，严格按照资金管理办法，确保资金使用安全，提高资金使用效益。

四、存在主要问题

户户通项目受丘陵山区地形和建设资金限制，偏远山区群众居住分散，广播电视户户通分步实施，高山台站、小功率直放站建设还不完善，不能保证信号传输与有效覆盖。

五、相关措施建议

加强资源整合和工程建设，加强部门协作，推进广播电视基础设施建设，实现线杆资源共享推进光纤光缆向广大农村群众家庭延伸，建设可小范围覆盖的小功率电视直放站，保证所有广播终端和电视机项盒能收到电视信号。同时加强对电视设备设施维护人员的技术培训，缩小服务范围，以网格化、均等化做好电视户户通工作。

六、其他需要说明的问题

无

新晃县文化旅游广电体育局

2022年5月1日