附件2-1

2022年度新晃县项目支出绩效自评表

金额单位：万元

| 项目单位 名 称 | 新晃侗族自治县文化旅游广电体育局 |  | 项目名称 | 专项业务费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 责任部门 | 新晃侗族自治县文化旅游广电体育局 |  | 项目负责人 | 张敏 | 联系电话 | 6222245 |  |
| 项目资金 基本情况 | 上年结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |  |
|  | 0 | 52.96 | 0 | 52.96 |  | 100% |  |
| 评价内容 | 分值 | 评价简述 |  |  |  | 单位自评得分 | 财政复 评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 本项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 |  |  |  | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 该项目预算执行率为100%。根据实际情况评分 |  |  |  | 10 |  |
| 项目组织 管理水平 | 10 | 本项目建立了专项业务项目管理制度，并严格按相关制度执行。 |  |  |  | 10 |  |
| 资金支出 合理合规 | 10 | 我局严格按照县财政相关政策制度管理、使用各项资金，并根据《会计法》、《预算法》等法规制订了单位财务管理、办公物资采购管理、固定资产管理等多项财务规章制度，专项资金的开支，均需要各部门严格控制，层层审批，确保专款专用。 |  |  |  | 10 |  |
| 项目产出 | 30 | 数量指标：开展党建活动≥2次，开展安全生产、综治等行动1次/月； 质量指标：安全生产事故发生率0%； 时效指标：2022年年底之前完成； 成本指标：专项经费≤52.96万元。 |  |  |  | 29 |  |
| 项目效益（效果） | 20 | 社会效益指标：保障新晃县文旅广电体育事业在安全的生产的基础上高质量发展；提高人民群众生活质量； 可持续影响指标：加强文化旅游广电体育事业发展。 |  |  |  | 29 |  |
| 满意度 | 10 | 服务对象满意度计分：90%≤满意度≤100%记10分，80%≤满意度<90%记8分，70%≤满意度<80% 记6分， 60%≤满意度<70%记4分，满意度<60%记0分。 |  |  |  | 10 |  |
| 小计 | 100 |  |  |  |  | 98 |  |
| 负向指标 |  | 主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  | 98 |  |
| 评价结果 |  | ☑ 优秀 90分≤得分≤100分； □ 良好 80分≤得分＜90分； □ 较差 60分≤得分＜80分； □ 差 得分＜60分 |  |  |  |  |  |

单位负责人（签字）：            项目负责人（签字）：          填表日期：     年   月   日

附件2-3

2022年度新晃县项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

专项业务经费是保障全局各部门正常高效运行重要保障。本项目主要依据我局年度宣传培训、安全生产工作，加强文化旅游广电体育事业发展的需要。项目资金主要用于新晃县文化旅游广电体育局办公室各成员开展专项业务工作支出；领导及干部职工开展各项公务活动、参加或召集各类工作培训会议；党建活动；开展安全生产、综治等行动；日常公务活动产生的各项支出。

2022年1月14日专项业务费专项资金52.96万元到位。截至2022年12月31日，我局专项业务实际花费52.96万元。

（二）项目绩效目标

保障全县文化旅游广电体育工作安全高效发展。完成2022年度党建、计生、综治、安全生产等专项业务工作，保障各类工作会议的正常参与或顺利召集。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：为了确保全部预算资金在一定期限内达到预期的产出和效果。绩效评价对象：专项业务费。绩效评价范围：预期产出指标，包括数量、质量、时效和成本等；预期绩效：包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众和服务对象满意度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价采用自评的方式，遵循客观公正、公开透明的原则，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。绩效评价等级设置为优秀、良好、较差、差四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良、60分（含）至80分的为中、小于60分的为差。

- （三）绩效评价工作过程。

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2023〕24号）等文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对体育彩票销售奖励项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，检查会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施过程进行了全面、科学、细致的评价。

三、综合评价情况及评价结论

按照《2022年度新晃县文化旅游广电体育局整体支出绩效自评表》，评价工作组对新晃县文化旅游广电体育局2022年度专项业务费进行评价的评分分值为98分，评价结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、确定项目决策的范畴：根据项目的阶段和内容，确定哪些方面的决策需要被记录和总结，包括目标、资源、进度、风险等方面。
   2、梳理并整理决策信息：收集和整理涉及到的各种决策信息，包括决策的时间、主要内容、影响因素和决策结果等方面。
   3、分析和评价决策效果：对每一项决策进行分析和评价，考察其是否符合预期目标，产生积极的效果，以及存在的问题和不足之处等。

（二）项目过程情况。

严格执行项目活动申报、审核、拨付、管理等全过程，实行了全面负责。

（三）项目产出情况。

- 数量指标：开展党建活动≥2次，开展安全生产、综治等行动1次/月；

- 质量指标：安全生产事故发生率0%；

- 时效指标：2022年年底之前完成；

- 成本指标：专项经费≤52.96万元。项目效益情况。

- （四）项目效益指标

社会效益指标：保障新晃县文旅广电体育事业在安全的生产的基础上高质量发展；提高人民群众生活质量。

可持续影响指标：加强文化旅游广电体育事业发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

- 有关建议

- 无

- 其他需要说明的问题

- 无

新晃侗族自治县文化旅游广电体育局

2023年 5月18日