高素质农民培训绩效目标自评表

（2024 年度）               2024年10月

| 项目名称 |  |  | 高素质农民培训项目负责人及电话 |  |  | 李鑫15074510498 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年执行数 （B）分值执行率 （B/A）得分主管部门 |  |  | 新晃县农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 怀化职业技术学校 湖南农科集团资金情况（万元） |  |  |  |
| 全年预算 数（A） |  |  | 年度资金 总额： | 42 |  | 42 |  |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 42 |  | 42 |  |  | 一 |  | 一 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 一 |  | 一 |
| 年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成高素质农民培训140人 |  |  |  |  | 已经完成高素质农民培训两个班，共计142人。 |  |  |  |  |  |
| 年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟采取的改进措施绩效指标 | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| 三级指标分值 | 产出指标（50分） | 数量指标（30分） | 培训农民数 |  | 30 | 140 | 142 |  | 30 | 无 |  |
|  |  | 时效指标（20分） | 培训完成率 |  | 20 | 100% | 100% |  | 20 | 无 |  |
|  | 效益指标(30 分） | 经济效益指标（15分） | 受益农户数 |  | 15 | ≥140人 | 142 |  | 15 | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标（15分） | 参训农民素质、技术、能力有所提升 |  | 15 | 提升 | 提升 |  | 15 | 无 |  |
|  | 满意度指标(10） | 服务对象满意度指标（10分） | 培训户满意度 |  | 10 | ≥90% | 98.6% |  | 10 | 无 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |