附件2-3

2023年度新晃县项目支出绩效自评报告

一、项目概况

1.实施单位：新晃县农业农村局。

# 2.项目基本情况。根据湖南省财政厅下达2023年中央农业防灾减灾（病虫害防控）资金（湘财预〔2023〕123号）、（湘财预〔2023〕246号）两个资金指标的有关要求，2023年中央财政安排我县有关资金共计70万元。

二、项目资金使用及管理情况

# 1.资金投入情况分析。项目投入资金70万元，分别用于开展农作物重大病虫疫情监测预警11万元，开展农作物重大病虫害防控21万元，推进绿色防控25万元，推进统防统治10万元，开展检疫性有害生物监测与阻截防控3万元。

# 2.总体绩效目标完成情况分析。达成预期目标。

# 三、项目组织实施情况

1.开展农作物重大病虫疫情监测预警。依托湖南省草地贪夜蛾性诱和高空灯（新晃）监测点、县植保田间观测场基础条件，搞好水稻、玉米等主要农作物重大病虫疫情的监测调查、数据上报、技术指导培训等。及时准确掌握主要重大病虫发生动态，通过各种快速渠道及时发布《病虫情报》，为全县农户特别是专防服务组织、种粮大户制定科学的防控计划，为县人民政府开展农作物防灾减灾决策和实施提供坚实的技术支撑。积极配合省植保植检站开展稻瘟病抗性监测工作。

2.开展农作物重大病虫害防控。根据全县草地贪夜蛾、水稻等农作物重大病虫发生面积和程度，科学制定防治方案，及时发布病虫防治技术信息，必要时召开专题会议，通过各种途径指导大面积防治，组织开展专业化统防统治和绿色防控，确保农作物病虫害绿色防控覆盖率较上年度提高2个百分点，主要粮食作物统防统治覆盖率较上年提高1个百分点，病虫害防治处置率达到90%以上，总体为害损失率控制在5%以内，全力实现“虫口夺粮”保丰收，持续推进化学农药减量化。实施农作物重大病虫害统防统治作业补贴、物化补贴等。根据省站统一部署，开展水稻病虫害防控效果暨植保贡献率评价试验，客观反映病虫害防控暨植保工作成效和贡献。

3.推进绿色防控。加快农业防治、生态控制、理化诱控、生物防治、科学用药等绿色防控技术和产品的推广应用，形成可复制、可推广的全程绿色防控技术集成模式。推广防效好、用量少的高效低风险农药，提高农药使用效果、效率。广泛开展病虫害绿色防控技术培训，普及绿色防控、科学安全用药知识，提高防控技能。

4.推进统防统治。要落实“联防联控、统防统治、群防群治”机制，充分发挥植保社会化服务组织优势，鼓励、支持专业化防治服务组织、专业合作社、种植大户等，开展规模化、专业化统防统治，提高统防统治覆盖率，确保防治成效，降低危害损失。做好科学用药指导培训，避免药害和中毒事故发生，切实保障防控效果。

5.开展检疫性有害生物监测与阻截防控。我县作为全省红火蚁疫情的高风险县市区，主要开展红火蚁监测预警、宣传培训、应急药剂采购等工作。开展稻水象甲、水稻细菌性条斑病等疫情监测与阻截防控。根据省里统一部署，继续开展葡萄根瘤蚜根除工作。

# 四、项目绩效情况

# （一）产出指标完成情况分析：

1.数量指标。设置固定观测场点2个，开展病虫调查75次，大面积普查8次，装配自动虫情测报灯2台，发布病虫情报9期、张贴病虫情报公告版、下发病虫防治通知、微信消息推送100多条次。全县专业化统防统治组织建成标准化区域服务站2个，拥有植保无人机5台、担架式、背负式机（电）动喷雾器等中大型施药器械50余台。全县主要农作物病、虫、草、鼠害发生面积177.7万亩次，比上年减少6.5万亩次，组织开展田间防治165万亩次，比上年增加34万亩次。开展技术指导和培训人数达到660人次以上。

2.质量指标。全年农作物主要病虫害发生中长期和短期预报准确率分别达到了86%、95%。目前全县共有专防组织5个，其中获得湖南省授权的的服务组织有3个。通过病虫害防治，粮油病虫危害损失率控制在3%以下，柑桔、蔬菜等病虫危害损失率控制在5%以下。

3.时效指标。按要求及时拨付资金。及时发现、及时报告新病虫疫情情况。

4.成本指标。项目年度执行资金70万元，严格执行资金预算管理。

（二）效益指标完成情况分析：

1.社会效益指标。病虫危害没有影响社会稳定，资金使用没有重大违规违纪问题。

2.可持续影响指标。建立严密的监测网络，早发现早预警早防控，重大病虫疫情监测和防控能力得到巩固提升。

（三）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标。项目区农户、社会公众、县市区农业主管部门对重点工作满意度都达到90%以。

五、其他需要说明的问题

无。

新晃侗族自治县农业农村局

2024年4月9日