附件2-3

2023年度实际种粮一次性补贴项目支岀绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目实施单位：新晃侗族自治县农业农村局

（二）项目基本情况：

1、项目资金性质：中央转移性支付专项补贴资金

2、用途：支持补贴2023年度全县实际种植粮食农民，具体包括利用自有承包地种粮的农民，以及流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体相关成本支出。

3、补贴对象：2023年度全县实际种植粮食农民，具体包括利用自有承包地种粮的农民，以及流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金整体规模：406.3万元。其中：当年省级财政拔款100万元，上年结转资金306.3万元。

2、项目资金实际使用情况：实际使用资金363.68万元，其中：当年省财政拔款100万元，上年结转资金263.68万元，执行率363.68％。

3、项目资金管理情况：

根据2023年出台的《湖南省实际种粮一次性补贴工作实施方案》，结合我县实际，适时制定了《2023年新晃县实际种粮一次性补贴实施方案》，明确了2023年实际种粮一次性补贴标准为24元／亩，按照＂生产者申报→村级审核公示→乡镇审核→县级有关部门比对审定公示→县级人民政府审定→发放补贴＂的流程，运用＂阳光审批系统＂和纪委＂大数据监测系统＂进行发放事前综合比对审查后，再通过财政＂一卡通＂惠民补贴发放系统进行最终发放。

## 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：

全年共实际使用资金363.68万元，资金执行率363.68％。实际补贴面积15.15万亩，42299户。

- 项目管理情况：

- 各乡镇要按照“组织申报－－村级审核村级公示乡镇审核上报县级有关部门审核报县级人民政府审定－－发放补贴”的程序，按照惠民惠农补贴资金“一卡通”管理相关要求，通过湖南省惠民惠农“一卡通”阳光审批平台开展补贴兑付工作。申请补贴的种地生产者应当向当地村委会提出申请，并对其申报材料的真实性、完整性负责。当地村委会将申报材料汇总后逐级报送至当地农业农村部门。县农业农村局、县纪委等部门对汇总后的申报材料进行大数据比对审查后向县级财政部门提出审核意见。财政部门根据农业农村局、县纪委等部门的审核意见以及报县人民政府确定的补贴标准按程序拨付资金。

## 四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况分析：

（1）数量指标：全年下拔省财政资金100万元，实际使用资金为363.68万元，资金执行率363.68％。

（2）质量指标：已全面建立村、镇、县补贴发放核查联动工作机制，全面进行了补贴公示公开，并运用“阳光审批系统”和“纪委大数据监查系统”进行对补贴对象事前双重比对审核，保证了工作质量。

（3）时效指标：根据省方案，及时制定了《2023年新晃县实际种粮一次性补贴实施方案》，并在2023年12月30日前将补贴兑付到位。

（二）效益指标完成情况分析：

（1）经济效益： 为全县实际种粮农民降低生产成本24元/亩，受益农户42299户，稳定提高了农民的种粮收益。

（2）社会效益：提高了农民种粮积极性，稳定了粮食安全。

（三）满意度指标完成情况：实际粮食种植者等补贴对象的满意度达95%。

综上所因，绩效自评100分。

五、主要问题和面临的困难

补贴工作涉及多层次、多环节，政策性强、任务重，村级基层工作力量在数据收集及核实上，因组长责任性不强，基础数据采集工作难度较大。

六、下一步工作及建议

建议各乡镇加强补贴发放基础数据采集质量的提高，明确采集人职责，提高补贴发放工作效率和质量。

新晃县农业农村局

2024年4月15日