附件2-1

2022年度新晃县项目支出绩效自评表

金额单位：万元

| 项目单位 名 称 | 卫健局 |  |  | 公共卫生突发事件及灾害预防经费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 责任部门 | 疾病预防控制股 |  | 项目负责人 | 胡通勋 | 联系电话 | 18074505335 |  |
| 项目资金 基本情况 | 上年结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |  |
|  | 0 | 15 | 0 | 15 |  | 100% |  |
| 评价内容 | 分值 | 评价简述 |  |  |  | 单位自评得分 | 财政复 评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 本项目预算15万元，编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 |  |  |  | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 该项目预算执行率为100%。 |  |  |  | 10 |  |
| 项目组织 管理水平 | 10 | 根据应急工作需要，先后修订完善了《新晃县突发公共卫生事件应急预案》、《新晃县突发事件紧急医学救援应急预案》、《新晃县新型冠状病毒感染的肺炎防控工作方案》、《新晃县新型冠状病毒感染的肺炎救治实施方案》等文件 |  |  |  | 10 |  |
| 资金支出 合理合规 | 10 | 本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 |  |  |  | 10 |  |
| 项目产出 | 30 | 县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院等单位选送10余名专业人员到上级部门进行院内感染防控、院前急救处理、心肺复苏技术等应急能力培训。县疾控中心组织全县防疫专干、慢病专干、传染病报告医生共50余人进行了卫生应急知识、重点传染病防控、突发公共卫生事件处置程序等培训。 |  |  |  | 30 |  |
| 项目效益（效果） | 20 | 通过突发公共卫生应急处置资金的设置，提高了我县突发公共卫生应急处置及灾害预防能力，加强了能力建设，为应急所需人、财、物确保了有效保障，对我县公共卫生应急处置及灾害预防提升了保障。 |  |  |  | 20 |  |
| 满意度 | 10 | 服务对象满意度98%。 |  |  |  | 10 |  |
| 小计 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 负向指标 |  | 主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。 |  |  |  | 0 |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 评价结果 |  | ☑ 优秀 90分≤得分≤100分； □ 良好 80分≤得分＜90分； □ 较差 60分≤得分＜80分； □ 差 得分＜60分 |  |  |  |  |  |

单位负责人（签字）：         项目负责人（签字）： 胡通勋  填表日期：2023年5月16日

附件2-3

2022年度新晃县项目支出绩效自评报告

（公共卫生突发事件及灾害预防）

一、基本情况

（一）项目概况。公共卫生突发事件及灾害预防经费是按照《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》以及省市相关政策与本地实际情况相结合，为有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及灾害预防，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大程度地减少突发公共卫生事件灾害预防对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全而立项的，项目总金额15万元，由财政全额拨款。

（二）项目绩效目标。出现重大传染病用于紧急应急工作经费，组织开展卫生应急培训2次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价，了解我县突发公共卫生应急处置资金使用情况及取得的效果，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中存在的问题，为提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。根据县财政局《关于开展2022年度项目专项资金绩效评价的通知》文件精神，结合项目特点，遵循以下评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则。使绩效评价能反映项目资金使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（三）绩效评价工作过程。项目选用指标体系评价方法， 包括项目预算及预期绩效目标编制水平、预算执行率、项目组织管理水平、资金支出合理合规、项目产出、项目效果、满意度。各项指标均达到项目绩效目标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过突发公共卫生应急处置资金的设置，提高了我县突发公共卫生应急处置及灾害预防能力，加强了能力建设，为应急所需人、财、物确保了有效保障，对我县公共卫生应急处置及灾害预防提升了保障。绩效评价等级：100分，为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。增强资金计划管理的科学性、前瞻性和灵活性,应对突发公共卫生事件处置。

(二)项目过程情况。科学安排全年预算资金。坚持统筹协调、均衡合理安排资金项目。项目执行率100%，资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院等单位选送10余名专业人员到上级部门进行院内感染防控、院前急救处理、心肺复苏技术等应急能力培训。县疾控中心组织全县防疫专干、慢病专干、传染病报告医生共50余人进行了卫生应急知识、重点传染病防控、突发公共卫生事件处置程序等培训。

（四）项目效益情况。通过突发公共卫生应急处置资金的设置，提高了我县突发公共卫生应急处置及灾害预防能力，加强了能力建设，为应急所需人、财、物确保了有效保障，对我县公共卫生应急处置及灾害预防提升了保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.我县卫生应急体系初步建立，工作机制还有待进一步完善。上级对卫生应急经费投入不够，造成我县公共卫生基础设施、 设备较落后，物质储备不足，应对突发公共卫生事件的能力较低。

2.卫生应急专业队伍及装备有待加强。卫生应急专业人才 缺乏，应急队伍装备配备不精不全，快速检测、救治装备落后，自我保障能力差，难以满足人民群众日益增长的疾病预防和卫生 应急工作服务需求。

3.卫生应急人才匮乏。与沿海市县比我县经济条件较差、基 础薄弱，医疗卫生人才引不来、留不住，专业技术人员中的高学 历人才短缺，特别是乡镇卫生院医疗业务骨干，县级医院学科带 头人严重不足，经济上的“短板”进而影响了我县卫生应急队伍整体水平和能力。

六、有关建议

（一）加大卫生应急基础建设投入。积极争取政府支持加大 公共卫生基础建设投入，改善县乡二级医疗救治、疾病预防控制 等工作硬件设施和仪器设备配置，储备充足的应急物资，为有效应对突发公共卫生事件，维护人民群众身体健康，提供切实有力的保障。

（二）强化培训演练，不断提高突发公共卫生事件应急能力。结合卫生应急工作的实际，要进一步提高卫生应急人员的素质，开展较为全面、系统的培训，提高卫生应急管理干部的卫生应急意识、理论和管理水平，提高卫生应急专业人员的应急处置能力。有针对性地开展了多种演练，达到锻炼队伍、检验预案、加强联动、积累经验的目的。

七、其他需要说明的问题

无

新晃县卫生健康局

2023年5月15 日