附件2-1

2022年度新晃侗族自治县财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

| 项目单位 名称 | 新晃县卫生健康局 |  | 项目名称 | 国家基本公共卫生服务项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 责任部门 | 基层卫生健康股 |  | 项目负责人 | 付巧玲 | 联系 电话 | 15096288281 |  |  |
| 项目 基本 情况 | 上年 结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 全年执行数 | 预算执行率 |  |  |  |
|  | 0 | 1926.82 | 0 | 1926.82 | 100% |  |  |  |
| 评价内容 | 分值 | 评价简述 |  |  |  |  | 自评得分 | 复评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 我县常住人口22.08万，公卫人均经费84元，全年共计1854.72万元，绩效考核奖励72.1万元，年初共计预算1926.82万元。本项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 |  |  |  |  | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 该项目年初预算1926.82万元，实际拨付1926.82万元，预算执行率为100%。 |  |  |  |  | 10 |  |
| 项目组织管理水平 | 15 | 成立新晃县基本公共卫生服务项目工作领导小组，每年由专业机构开展4次督导，并开展2次绩效考核，根据绩效考核结果拨付经费。 |  |  |  |  | 15 |  |
| 资金支出 合理合规 | 15 | 本年项目支出根据《财政部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家中医药管理局《关于印发基本公共卫生服务等 5项补助资金管理办法的通知》(财社〔2019〕113号)文件执行，符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 |  |  |  |  | 15 |  |
| 项目产出 | 30 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率100%，0-6岁儿童健康管理率91%，孕产妇系统管理率98.93%，老年人健康管理率90.28%，高血压患者管理14403人，高血压患者规范管理率96%，2型糖尿病患者管理4099人，2型糖尿病患者规范管理率96%，老年人中医药健康管理率83%，儿童中医药健康管理率80.36%，严重精神障碍患者规范管理率100%，肺结核患者管理率100%，传染病和突发公共卫生事件报告率100%，地方病核心指标监测率100%。 |  |  |  |  | 30 |  |
| 项目效益（效果） | 20 | 城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，服务对象满意度达到81.25%。 |  |  |  |  | 20 |  |
| 小计 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 负向指标 |  | 主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 评价结果 |  | 优秀 95分≤得分≤100分； □良好 80分≤得分＜95分；□一般 60分≤得分＜80分； □较差 得分＜60分 |  |  |  |  |  |  |

单位负责人（签字）：吴海明   项目负责人（签字）： 付巧玲  填表日期：2022年5月 15日

2022年新晃县财政支出项目自评报告

（基本公共卫生服务项目）

2023年5月24日

根据《新晃侗族自治县财政局关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2023〕24号）文件要求，我局对2022年基本公共卫生服务项目财政支出项目开展自评，现将自评情况报告如下。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景：

- 国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。项目从2009年起实施，服务项目已从9大类扩展到14大类，旨在通过项目的实施逐步促进基本公共卫生服务均等化。

- 2.主要内容

- 国家基本公共卫生服务项目有14项内容。即：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

- 国家基本公共卫生服务项目所需经费纳入财政预算安排，人均政府补助为84元/人(75元为原基本公共卫生服务项目经费，9元为重大公共卫生服务项目经费)。原则上乡镇卫生院与村卫生室分配比例为60%：40%，采取乡村两级分别核算。其中，村卫生室承担的基本公共卫生服务项目所需经费，按照政府购买服务、绩效考核、以考定补的原则，由财务集中核算中心从人均基本公共卫生服务补助经费中直接打卡拨付。县财政按规定的配套标准安排本县补助资金。县财政局可将上年度基本公共卫生服务项目绩效考核结果，作为本年度预拨基本公共卫生服务经费的参考，实行“半年预拨、年终结算”，确保开展基本公共卫生服务所需经费。

- 3.项目实施情况

（1）项目组织机构与职责落实情况：制定《新晃侗族自治县2022年度实施国家基本公共卫生服务项目绩点制绩效考核实施方案(试行)》的通知（晃卫〔2022〕14号）、《关于调整新晃侗族自治县基本公共卫生服务项目绩效目标的通知》（晃卫〔2022〕18号）和《新晃侗族自治县基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（晃卫〔2019〕87号）等文件，完成了一年2次的绩效考核，并根据绩效考核结果拨付经费。

- （2）项目管理制度建设情况：新晃侗族自治县财政局、新晃侗族自治县卫生健康局联合下发了《新晃侗族自治县基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（晃卫〔2019〕87号）文件。制定了专项资金管理制度，要求项目资金专款专用，并设立了专账核算。要求局会计核算中心及县级项目实施单位严格按照《新晃侗族自治县基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》加强项目资金的使用监督与管理，基本公共卫生服务项目资金得到规范管理。

（3）项目组织管理落实情况：考核工作分日常督导和定期考核。其中日常督导为专业公共卫生机构一年不少于4次的不定期督导项目执行情况及问题整改落实情况，定期考核为卫健局组织各专业公共卫生机构每半年严格按照考核标准实施的绩效考核。考核对象为各专业机构及开展基本公共卫生服务的所有乡镇卫生院。我县于2022年7月31日及2022年12月31日前完成对所有专业公共卫生机构及乡镇(中心)卫生院绩效考核，下发了新晃侗族自治县卫生健康局、新晃侗族自治县财政局《关于印发2022年新晃侗族自治县实施国家基本公共卫生服务项目年终考核情况的通报》（晃卫〔2023〕1号）文件，严格按照《新晃侗族自治县2022年度实施国家基本公共卫生服务项目绩点制绩效考核实施方案(试行)》的通知（晃卫〔2022〕14号）文件将考核结果作为核拨基本公共卫生补助资金和核定绩效工资的重要依据。

4.资金投入和使用情况

《湖南省财政厅关于提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（湘财预〔2021〕340号）、《湖南省财政厅关于下达2022年基本公共卫生服务中央和省级财政第二批补助资金的通知》（湘财预〔2022〕123号)、《新晃侗族自治县财政局关于下达2021年度部门预算的通知》（晃财预〔2021〕1号）和《关于下达202年卫健、中医事业经费及医改资金支出计划的通知》（晃卫〔2021〕20号）文件。我县2022年度按22.08万人口，人均84元/年标准，基本公共卫生服务补助预算资金共计1926.82万元，其中：上级指标资金1851.7万元（湘财预〔2021〕340号、湘财预〔2022〕123号，省级绩效考核奖励72.1万湘财预〔2022〕123号，县级配套资金75.12万元（晃财预〔2021〕1号）。上述专项资金已于12月底已全部到位，并于2022年12月底全部下拨到基层医疗卫生机构及项目实施单位。

- （二）项目绩效目标

——以乡镇为单位，居民健康档案规范化电子建档率达90%以上,健康档案合格率达90%以上，使用率达60%以上。

——以乡镇为单位，适龄儿童建证建卡率均达100%，国家免疫规划疫苗接种率达90%以上(麻疹类、脊灰疫苗达95%以上)，进一步加强流动儿童的接种工作。

——以乡镇为单位，新生儿访视率达到85%，0-6岁儿童健康管理率达到90%以上。

——以乡镇为单位，孕产妇早孕建册率、健康管理率、产后访视率均达到90%以上。

——以乡镇为单位，0-6岁儿童眼保健操和视力筛查覆盖率达90%。

——以乡镇为单位，65岁以上老年人健康管理率达到80%，老年人健康体检表完整率保持在80%以上。

——以乡镇为单位，高血压和糖尿病患者管理率分别达到70%以上，规范管理率65%以上,控制率50%以上。

——以乡镇为单位，按照“应管尽管”原则，将居家治疗严重精神障碍患者在知情同意的基础上全部纳入管理，管理率达到95%以上，规范管理率达到80%以上，稳定率达到60%以上。

——以乡镇为单位，老年人中医药健康管理率达到70%，儿童中医药健康管理率达到77%；

——以乡镇为单位，政府办基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的比例达到100%。

——以乡镇为单位，辖区内确诊的常住结核病患者(包括耐多药患者)管理率达到100%、规范服药率达到90%以上。

——以乡镇为单位，传染病及突发公共卫生事件报告率和及时率均达100%。

——以乡镇为单位，健康教育宣传覆盖率达100%。提高居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率、满意度和基层医务人员综合满意度。《中国公民健康素养66条》宣传覆盖面达到70%，群众对基本公共卫生服务的知晓率60%，满意度80%。

——以乡镇为单位，家庭医生签约服务覆盖率常住人口达到30%以上，其中重点人群签约服务覆盖率达到100%以上。

新纳入项目的工作指标按原有国家卫生健康委提供的绩效评价指标实施。

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

- 1.绩效评价目的

通过对各乡镇卫生院实施国家基本公共卫生服务项目开展情况进行绩效考核，及时了解基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目开展情况、实施效果以及项目资金落实、管理、使用情况，总结经验，发现问题，改进工作，推动服务项目任务落实，确保项目资金安全并充分发挥效益，促进国家基本公共卫生服务逐步均等化，确保医改惠民政策落到实处。

- 2.绩效评价对象和范围

评价对象为县疾病预防控制中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县中医医院、县卫生计生综合执法局及辖区乡镇卫生院及村卫生室。评价范围为国家基本公共卫生服务项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：基本公共卫生服务项目实行属地管理，分级负责，以卫生院为考核主体，重点加强对卫生院开展基本公共卫生服务项目工作情况、专业公共卫生机构执行基本公共卫生服务项目的履职情况，以及承担具体基本公共卫生服务项目的行政村卫生室考核。强化县卫健局、财政局在基本公共卫生服务项目绩效考核中的主体责任。明确考核程序、内容、标准，所有按照规定承担基本公共卫生服务项目的医疗卫生机构均要纳入考核范围，考核结果要客观、真实地反映基本公共卫生服务项目任务实施和进展情况，考核办法和考核结果以适当方式向社会公开。考核采用定量和定性相结合、全面考核与重点考核相结合、日常考核与定期考核相结合、单项考核与综合考核相结合、机构考核与服务考核相结合的考核办法，准确、合理地评价基本公共卫生服务项目的绩效情况。通过考核，及时发现问题，提高服务效率，改进服务质量。将绩效考核结果与财政部门拨付补助经费挂钩，奖优罚劣，提高基本公共卫生服务项目补助资金效益。

- （三）评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）网络评价。从县级专业机构抽调五名专业技术人员对各乡镇卫生院项目执行情况进行评价，对问题整改、项目指标等情况进行数据分析评价。

（2）电话调查。对各乡镇卫生院高血压，糖尿病患者和65岁以上老年人，孕产妇和0-6岁儿童等重点人群服务情况开展真实性核查。各乡镇卫生院委派一名专干进现场交叉调查核实真实性、

(3）现场评价。从县级专业机构抽调五名专业技术人员对各乡镇卫生院项目执行情况进行现场评价。

（四）绩效评价工作过程。

加强领导，确保组织到位。联合县财政局制定了《新晃侗族自治县2022年度实施国家基本公共卫生服务项目绩点制绩效考核实施方案》(试行)（晃卫〔2022〕14号）文件。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年我县在湖南省基本公共卫生服务项目绩效评价中排名二类地区第五名，文件依据《关于2022年度基本公共卫生服务项目绩效评价有关情况的通报》（湘卫基层发〔2023〕2号）文件。

根据上级文件要求，我局组织专业指导机构对我县国家基本公共卫生服务项目的情况进行了绩效评估。从考核结果反映表明，实施这一惠民政策，国家基本公共卫生服务逐步均等化。群众较满意。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率100%，资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。

- 2022年，我县基本公共卫生服务项目工作，按照《湖南省卫生和计划生育委员会 湖南省财政厅 湖南省中医药管理局<关于做好2022年国家基本公共卫生服务项目工作的通知>》和《湖南省乡村基本公共卫生服务项目任务分工指南》《政府购买村卫生室基本公共卫生服务项目协议（试行）》，加强组织领导，密切部门配合，创新工作方式，严格督导考核，规范资金管理，全县该项工作取得较好成效。1.居民健康档案：全县共计建档230517份，建档率93.18%,档案规范率均达90%及以上。2.健康教育：全县共计发放宣传资料93288份，40%中医内容数量大于37316本，开展健康教育知识讲座456次，受益人数大于11848人次。3.免疫规划：新冠疫情防控常态化以来，各接种单位均开展了疫苗扫码接种，大部分卫生院扫码接种覆盖率达100%,有效防范医疗纠纷4.孕产妇健康管理：全县孕产妇1123人,纳入管理1111人，孕产妇建档管理率98.93%，早孕建册1103人，早孕建册率98.22%，产后访视人1104人，产后访视率98.31%。各乡镇卫生院均能及时在孕早期建立孕产妇健康档案和发放《母子健康手册》；定期开展孕期5次以上产前随访；对孕妇进行一般体格检查、孕期营养、心理健康指导，预防出生缺陷叶酸投服、产前筛查和产前诊断；上门进行产后访视；对流动孕产妇电话随访，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。5.0-6岁儿童健康管理：91%,新生儿访视1122人，访视率98.77%。6.65岁以上老年人健康管理：各乡镇卫生院已及时开展健康体检工作，截止12月底，已体检老年人24177人，体检率达90.28%，从已开展的65岁及以上老年人健康体检的老年人健康档案查看，档案中不真实、不规范档案较少，基本按照国家规范要求进行体检和填写相关表格。7.慢性病患者管理：全县各乡镇卫生院能积极开展35岁及以上居民高血压、糖尿病患者的筛查及管理工作，均已全面开展2022年慢性病随访工作，并已全部进行了面访并上传高血压、糖尿病患者建档数分别为：14403人、4099人，高血压患者管理率达89.46%；糖尿病患者管理率达70.67%。8.严重精神障碍患者管理：全县共建立严重精神障碍患者档案1097份，在管患者1097人，规范管理患者1092人，规范管理率99.54%。全县建档的严重精神障碍患者，大部分乡镇卫生院已及时开展2022年健康体检，未能参加体检的患者均已及时告知监护人，并签订了《参加重性精神疾病管理治疗网络知情同意书》。9.肺结核患者健康管理：全县所有登记在册确诊结核病患者数271人，已管理的肺结核患者271人，肺结核患者管理率100%。65岁及以上老年人、糖尿病患者、同为65岁及以上老年人和糖尿病患者肺结核共计筛查29847人，可疑症状胸片筛查1199人，确诊2人，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查1196人次，发现肺结核病例2例。10.中医药健康管理服务：全县为65岁及以上老年人开展中医体质辨识和中医药保健指导21892人，接受中医药服务覆盖率达83%；5877人按照月龄接受中医药健康管理服务，健康管理服务率80.36%。11.卫生监督协管：全县已有11个乡镇22个乡镇卫生院开展了卫生监督协管服务工作，覆盖率100%，聘任卫生监督协管人员24人。目前，全县22个乡镇卫生院卫生监督协管工作有序开展。12.档案开放率核查：公卫3.0系统显示我县实际开放居民健康档案200786份，开放率87.7%。13.即时性智能语音电话回访：全县即时性智能语音电话回访5233人，有效回答4073人。14.居民政策知晓率及满意度：群众知晓率85%，群众满意度90%，居民健康保健意识和政策知晓率不断提升，公共卫生服务均等化水平和居民健康水平不断提高。15.我县完成了10家工作场所职业病危害因素监测。16.基层医疗机构共设立22个发热门诊，在疫情防控期间，做好发热门诊的预检分诊工作，落实对密切接触患者或发热人员的监测、发现、报告和转诊工作，协助落实了对重点地区和高风险地区返回人员的监管及健康管理工作。资金在规定时间内拨付到位。

- 项目效益情况。

城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，服务对象满意度达到81.25%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。

2.强化培训。切实加强县、乡、村三级基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，切实做到全员培训、全员知晓。

3.强化督导。对照《规范》要求和国家、省市考核标准，督促、指导基层针对各自的不足之处进行整改，确保14项基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标，促进我县基本公共卫生工作再上新台阶。

4.强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，做到钱随事走，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩，实行专款专用，奖罚兑现，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无