2020年度新晃侗族自治县公安局财政支出项目

自 评 报 告

（2017城市监控系统建设经费、2017年铁路沿线视频监控“天网”工程经费、2018年城市监控系统建设经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目名称：2017城市监控系统建设经费、2017年铁路沿线视频监控“天网”工程经费、2018年城市监控系统建设经费

单位及职能：新晃县公安局负责组织实施

项目主要内容及实施计划：为确保我县城区社会治安稳定及铁路道路交通运输事业有序发展，以实现铁路沿线监控率达到100%，确保铁路运输安全畅通和沿线人民群众生命财产安全。

（二）项目预算情况

该项目工程总投资769.5万元，均为县级财政支付。

项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：

为确保我县城区社会治安稳定及铁路道路交通运输事业有序发展，以实现铁路沿线监控率达到100%，确保铁路运输安全畅通和沿线人民群众生命财产安全。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据根据2016年中央综治办[2016]3号文件睡公安部“6.16”高铁安全工作视频会议精神。

（二）项目预算执行情况：

项目预算769.5万元

2021年支付200万元。

（三）项目资金实际使用情况：2021年支付200万元。

（四）项目资金管理情况：实行专款专用。经费支出严格执行财务开支范围及开支标准，经费使用支出实行严格审批，由主管会计审核，必须有经手人，主要负责人、财务分管领导签字，由国库统一报账，确保资金专款专用，安全高效。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构及职责落实情况：我局为了保障项目的顺利实施，成立了以分管局领导为组长，监管中心主任为副组长、指挥中心、队管中心等部门负责人为成员的项目领导小组，负责对项目的各项工作的督查。

（二）项目管理制度建设情况：项目资金由财务专人负责，专项管理。专款专用，统一分配、统一管理、不得挪用。

（三）项目组织管理落实情况：通

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1、项目的经济性及分析：无。

2、项目的效率性及有效性分析：

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

无

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件（佐证依据）

项目支出佐证。

项目单位（签）                  2022 年  5月 25日

附件2-1

2021年度新晃县项目支出绩效自评表

金额单位：万元

| 项目单位 名称 | 新晃侗族自治县公安局 |  | 项目名称 | 2017城市监控系统建设经费、2017年铁路沿线视频监控“天网”工程经费、2018年城市监控系统建设经费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 责任部门 | 指挥中心 |  | 项目负责人 | 彭平 | 联系电话 | 13874401919 |  |
| 项目资金 基本情况 | 上年结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |  |
|  |  | 769.5 |  | 200 |  | 26% |  |
| 评价内容 | 分值 | 评价简述 |  |  |  | 单位自评得分 | 财政复 评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 例如：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 |  |  |  | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 例如：该项目预算执行率为*%。根据实际情况评分 |  |  |  | 5 |  |
| 项目组织管理水平 | 10 | 例如：本项目建立了**等项目管理制度，并严格按相关制度执行。 |  |  |  | 10 |  |
| 资金支出 合理合规 | 10 | 例如：本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 |  |  |  | 10 |  |
| 项目产出 | 30 | 对照项目产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价。 |  |  |  | 29 |  |
| 项目效益（效果） | 20 | 对照项目效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等5个具体绩效指标进行评价。 |  |  |  | 18 |  |
| 满意度 | 10 | 服务对象满意度计分：90%≤满意度≤100%记10分，80%≤满意度<90%记8分，70%≤满意度<80% 记6分， 60%≤满意度<70%记4分，满意度<60%记0分。 |  |  |  | 8 |  |
| 小计 | 100 |  |  |  |  | 90 |  |
| 负向指标 |  | 主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  | 90 |  |
| 评价结果 |  | □ 优秀 90分≤得分≤100分； □ 良好 80分≤得分＜90分； □ 较差 60分≤得分＜80分； □ 差 得分＜60分 |  |  |  |  |  |

单位负责人（签字）：杨青云    项目负责人（签字）：彭平  填表日期：2022年5月25日