## Sheet1
附件
新晃县2023年度资金项目计划表
序号 | 项目类别 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益人口数（人）
[11 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元）
| 合计 | [8 empty] | 12796.7
| 一、产业发展 | [8 empty] | 7677.2
| （一）生产项目 | [8 empty] | 2920.2
1 | 种植业基地 | 新晃县 | 新晃县 | 中药材种植 | 新建 | 2023.01 | 2023.01 | 县农业农村局 | 中药材种植5000亩 | 1000 | 1000 |  |  | 发展村集体经 济，增加村集体经济收入 | 委托帮扶
2 | 养殖业基地 | 新晃县 | 新晃县 | 县重点产业-新晃黄牛 | 新建 | 2023.01 | 2023.01 | 县农业农村局 | 新晃黄牛养殖基地建设和加工 | 1500 | 1500 |  |  | 发展村集体经 济，增加村集体经济收入 | 委托帮扶
3 | 养殖业基地 | 波洲镇 | 江口村 | 柑橘基地建设 | 新建 | 2023.01 | 2023.08 | 江口村 | 柑橘基地品种改良、整地整理、灌溉设施及配套建设。 | 20 | 20 |  | 2014 | 发展村集体经济，增加村集体经济收入。 | 直接帮扶
4 | 种植、养殖业基地 | 新晃县 | 新晃县 | 监测户产业奖补 | 新建 | 2023.01 | 2023.01 | 县农业农村局 | 特色产业发展 | 40 | 40 |  |  | 增加监测户经济收入 | 委托帮扶
5 | 种植、养殖业基地 | 新晃县 | 新晃县 | 后续管护 | 新建 | 2023.01 | 2023.01 | 县农业农村局 | 特色产业发展 | 20 | 20 |  |  | 发展村集体经 济，增加村集体经济收入 | 委托帮扶
6 | 休闲农业与乡村旅游 | 晃州镇 | 向家地村 | 向家地乡村旅游度假区基础设施建设 | 新建 | 2023.01 | 2023.12 | 文化旅游广电体育局 | 龙溪峡谷游步道建设 | 200 | 200 |  | 1108 | 发展乡村旅游，增加农村收入 | 直接帮扶
7 | 休闲农业与乡村旅游 | 扶罗镇 | 伞寨村 | 伞寨稻作文化乡村旅游建设项目 | 新建 | 2023.3 | 2023.12 | 扶罗镇人民政府 | 跨河吊桥建设60m，沿河栈道485m。 | 70.2 | 70.2 |  | 31915 | 盘活周边农村资源资产，发展旅游壮大集体经济 | 以工代赈、土地流转、盘活农村资源资产
8 | 休闲农业与乡村旅游 | 晃州镇 | 向家地村 | 铸牢中华民族共同体意识教育基地 | 续建 | 2022.4 | 2023.10. | 县委统战部 | 建设铸牢中华民族共同体意识教育展厅一座 | 70 | 70 |  | 1108 | 通过铸牢中华民族共同体意识展厅的建成,铸牢各民族共有精神家园，促进各民族交往交流交融，确保中央、省、市民族工作决策部署在新晃落地生根、开花结果，同时带动当地旅游发展 | 直接帮扶
| （三）配套设施建设 | [8 empty] | 4200
1 | 小型农田水利设施建设 | 禾滩、晃州、鱼市、中寨、米贝、扶罗 | 姑召村、上公道村、米贝村、洞坡村、老黄冲村、前锋联合村、新寨村 | 2023年姑召等8座水库除险加固工程 | 改建 | 2023.9 | 2023.12 | 新晃县水利局 | 大坝加固、输水设施改造、溢洪道加固、大坝防渗、管理用房、防汛道路等 | 1200 | 1200 |  | 945 | 新增蓄水能力49.6万方 | 直接帮扶
2 | 小型农田水利设施建设 | 米贝乡 | 米贝乡 | 高标准农田建设 | 新建 | 2023.01 | 2023.01 | 县农业农村局 | 新建高标准农田1.99万亩 | 3000 | 3000 |  |  | 通过该项目实施，改善群众生产条件，增加粮食产量 | 直接帮扶
| (四）产业服务支撑项目 | [8 empty] | 207
1 | 产业培训 | 全县部分乡镇 | 部分行政村 | 农业技术培训 | 新建 | 2023.01 | 2023.01 | 县农业农村局 | 培训农户8000人次 | 60 | 60 |  | 8000 | 完成农业技术培训8000人 | 直接帮扶
2 | 产业培训 | 新晃县 | 新晃县 | 农民素质教育培训 | 新建 | 2023.01 | 2023.01 | 县农业农村局 | 培训经营管理型人才和专业生产型和技能服务型人才。 | 97 | 97 |  |  | 完成脱贫地区特色产业发展带头人培训178人；专业生产及技能服务型人才培训268人 | 直接帮扶
3 | 创业致富带头人培训 | 新晃县 | 新晃县 | 创业致富带头人培训 | 新建 | 2022.01 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 创业致富带头人培训100人 | 50 | 50 |  | 100 | 完成创业致富带头人培训100人 | 直接帮扶
| （五）金融保险配套项目 | [8 empty] | 350
1 | 小额贷款贴息 | 新晃县 | 新晃县 | 扶贫小额信贷 | 续建 | 2022.01 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 完成2000户贴息 | 350 | 350 |  | 2000 | 为2000户贫困户提供贷款贴息 | 直接帮扶
| 二、就业项目 | [8 empty] | 958
（一）务工补助
1 | 交通费补助 | 新晃县 | 新晃县 | 监测户外出务工交通费补助 | 续建 | 2023.01 | 2023.12 | 县人社局 | 完成监测户外出务工人员交通补贴200人 | 10 | 10 |  | 200 | 帮助每户创收1000元/人.年 | 直接帮扶
（二）就业
1 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 新晃县 | 新晃县 | 就业帮扶车间 | 续建 | 2023.01 | 2023.12 | 县人社局 | 续建就业帮扶车间5家 | 300 | 300 |  | 50 | 帮助每户创收1000元/人.年 | 直接帮扶
（五）公益性岗位
1 | 公益性岗位 | 新晃县 | 新晃县 | 开发公益岗 | 续建 | 2023.01 | 2023.12 | 县人社局 | 开发公益性岗位1610人 | 648 | 648 |  | 1610 | 帮助每户创收7200元/人.年 | 直接帮扶
| 三、乡村建设行动 | [8 empty] | 3487.5
| （一）农村基础设施 | [8 empty] | 2282.5
1 | 禾滩至中寨公路一标 | 禾滩镇 中寨镇 | 禾滩镇 中寨镇 | 禾滩至中寨公路一标 | 改建 | 2021.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 7.256公里沥青路面建设 | 80 | 80 |  |  | 解决7506个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
2 | 禾滩至中寨公路二标 | 禾滩镇 中寨镇 | 禾滩镇 中寨镇 | 禾滩至中寨公路二标 | 改建 | 2021.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 9.285公里沥青路面建设 | 80 | 80 |  |  | 解决7506个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
3 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 步头降乡、米贝乡、贡溪镇、扶罗镇、禾滩镇、晃州镇、林冲镇、鱼市镇 | 大坝河村、米贝村、阿界村、田家村、烂泥村、团结村、上田村、绍溪村、碧林村、步头降村、四路村、东风村、大晏村、胡家坝村、鱼市前锋联合村 | 2023年农村公路安防 |  | 2023 | 2023 | 新晃县公路建设养护中心 | 29公里 | 400 | 400 |  | 21232 | 解决群众安全出行 | 直接帮扶
4 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 步头降乡、中寨镇 | 黄阳村、降溪村 | 2023年农村公路危桥改造 |  | 2023 | 2023 | 新晃县公路建设养护中心 | 2座桥 | 55 | 55 |  | 4367 | 解决群众安全出行 | 直接帮扶
5 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 禾滩镇 | 三江村 | 2023年G242三江桥加固改造 |  | 2023 | 2023 | 新晃县公路建设养护中心 | 1座桥 | 60 | 60 |  | 1462 | 解决群众安全出行 | 直接帮扶
6 | 天雷山国有林场硬化道路工程一标段 | 步头降 | 天雷村 | 天雷山国有林场硬化道路工程一标段 | 改建 | 2021.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 7.33公里砼路面建设 | 80 | 80 |  | 2506 | 解决2506个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
7 | 天雷山国有林场硬化道路工程二标段 | 步头降 | 天雷村 | 天雷山国有林场硬化道路工程二标段 | 改建 | 2021.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 7.43公里砼路面建设 | 80 | 80 |  | 2506 | 解决2506个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
8 | 2023年农村公路水毁抢险工程 | 各乡镇 | 各乡镇 | 2022年农村公路水毁抢险工程 | 改建 | 2021.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 农村公路水毁抢险工程 | 250 | 250 |  | 47712 | 解决47712个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
9 | 怀化路桥通自然村水泥路建设工程 | 各乡镇 | 各乡镇 | 怀化路桥通自然村水泥路建设工程 | 改建 | 2021.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 97公里砼路面建设 | 70 | 70 |  | 5414 | 解决5414个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
10 | 涞溪村六甲田至三江口组级公路硬化 | 步头降 | 涞溪村 | 涞溪村六甲田至三江口 组级公路硬化 | 改建 | 2021.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 0.9公里砼路面建设 | 30 | 30 |  | 367 | 解决367个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
11 | 2019年自然村通水泥（沥青）路建设第二批（扶罗镇新寨C1825等口坝-老行）、（凉伞镇VZ17子城绞两河-红岩坡）工程 | 扶罗镇、凉伞镇 | 扶罗镇、凉伞镇 | 2019年自然村通水泥（沥青）路建设第二批（扶罗镇新寨C1825等口坝-老行）、（凉伞镇VZ17子城绞两河-红岩坡）工程 | 改建 | 2021.3 | 2022.12 | 交通运输局 | （扶罗镇新寨C1825等口坝-老行）、（凉伞镇VZ17子城绞两河-红岩坡） | 25 | 25 |  | 846 | 解决846个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
12 | 2019年自然村通水泥（沥青）路建设第二批中寨镇V881茂三路口-茂三、 贡溪镇VZ14村道-交寨 | 中寨镇、 贡溪镇 | 中寨镇、 贡溪镇 | 2019年自然村通水泥（沥青）路建设第二批中寨镇V881茂三路口-茂三、 贡溪镇VZ14村道-交寨 | 改建 | 2021.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 中寨镇V881茂三路口-茂三、 贡溪镇VZ14村道-交寨 | 11 | 11 |  | 659 | 解决659个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
13 | 2019年自然村通水泥（沥青）路建设第二批（阿梅干-菜塘、塘寨村部-塘上组、草坪-石板） | 林冲镇 | 林冲镇 | 2019年自然村通水泥（沥青）路建设第二批（阿梅干-菜塘、塘寨村部-塘上组、草坪-石板） | 改建 | 2021.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 阿梅干-菜塘、塘寨村部-塘上组、草坪-石板 | 12 | 12 |  | 587 | 解决587个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
14 | 2019年自然村通水泥（沥青）路建设第二批（田垄头-大洞坪） | 波洲镇 | 波洲镇 | 2019年自然村通水泥（沥青）路建设第二批（田垄头-大洞坪） | 改建 | 2021.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 田垄头-大洞坪 | 10 | 10 |  | 328 | 解决328个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
15 | 2019年自然村通水泥（沥青）路建设第二批（洞脑路口-洞脑） | 步头降乡 | 步头降乡 | 2019年自然村通水泥（沥青）路建设第二批（洞脑路口-洞脑） | 改建 | 2021.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 洞脑路口-洞脑 | 10 | 10 |  | 455 | 解决455个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
16 | 2019年自然村通水泥（沥青）路建设第二批（鱼市镇V168杨柳沟-东坡） | 鱼市镇 | 鱼市镇 | 2019年自然村通水泥（沥青）路建设第二批（鱼市镇V168杨柳沟-东坡） | 改建 | 2021.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 鱼市镇V168杨柳沟-东坡 | 8 | 8 |  | 139 | 解决139个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
17 | 鱼市镇晏家村武陵组和盘江片公路硬化工程（剩余尾款） | 鱼市镇 | 晏家村 | 鱼市镇晏家村武陵组和盘江片公路硬化工程（剩余尾款） | 改建 | 2021.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 晏家村为非贫困村 | 10 | 10 |  | 526 | 解决526个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
18 | 两河口至冷风坡公路 | 晃州镇 | 两河口村 | 两河口至冷风坡公路 | 改建 | 2021.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 2.5公里砼路面建设 | 50 | 50 |  | 139 | 解决139个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
19 | 杨家坳至香树脚公路 | 晃州镇 | 高铁新村 | 杨家坳至香树脚公路 | 改建 | 2021.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 2公里沥青路面建设 | 40 | 40 |  | 526 | 解决526个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
20 | 步头降苗族乡通三级公路 | 步头降 | 步头降村 | 步头降苗族乡通三级公路 | 改建 | 2021.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 6.127公里砼路面建设 | 60 | 60 |  | 511 | 解决511个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
21 | 大前门至茅屋冲连接路 | 晃州镇 | 柏树林村 | 大前门至茅屋冲连接路 | 改建 | 2022.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 7.7公里砼路面建设 | 60 | 60 |  | 1208 | 解决1208个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
22 | 石坞溪村道-康达牧业连接路 | 晃州镇 | 石坞溪村 | 石坞溪村道-康达牧业连接路 | 改建 | 2022.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 3公里砼路面建设 | 60 | 60 |  | 543 | 解决543个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
23 | 大坪屋背-三佰佬连接路 | 鱼市镇 | 老黄冲村 | 大坪屋背-三佰佬连接路 | 改建 | 2022.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 7公里砼路面建设 | 40 | 40 |  | 245 | 解决245个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
24 | 枫木坳-长冲湾连接路 | 晃州镇 | 洞坡村 | 枫木坳-长冲湾连接路 | 改建 | 2022.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 3.2公里砼路面建设 | 20 | 20 |  | 746 | 解决746个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
25 | 扶罗镇侗藏红米产业公路 | 扶罗镇 | 坪地村 | 扶罗镇侗藏红米产业公路 | 改建 | 2023.1 | 2023.12 | 交通运输局 | 2.45公里砼路面建设 | 15 | 15 |  | 1860 | 解决1860个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
26 | 老王山塘门口-梯溪坝连接路 | 林冲镇 | 道丁村 | 老王山塘门口-梯溪坝连接路 | 改建 | 2023.1 | 2023.12 | 交通运输局 | 4.5公里砼路面建设 | 15 | 15 |  | 950 | 解决950个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
27 | 唐家坝-田垅坳连接路 | 晃州镇 | 塘家坝村 | 唐家坝-田垅坳连接路 | 改建 | 2023.1 | 2023.12 | 交通运输局 | 5公里砼路面建设 | 25 | 25 |  | 1736 | 解决1736个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
28 | 茶坪老政府至苗龙溪连接路 | 凉伞镇 | 茶坪村 | 茶坪老政府至苗龙溪连接路 | 改建 | 2022.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 4.81公里砼路面建设 | 38 | 38 |  | 149 | 解决149个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
29 | 天堂-大旺地茶坳连接路 | 林冲镇 | 天堂村 | 天堂-大旺地茶坳连接路 | 改建 | 2022.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 5.08公里砼路面建设 | 20 | 20 |  | 405 | 解决405个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
30 | 努溪-大坪坡连接路 | 禾滩镇 | 姑召村 | 努溪-大坪坡连接路 | 改建 | 2022.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 5.57公里砼路面建设 | 20 | 20 |  | 1944 | 解决1944个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
31 | 地蒲-殿溪连接路 | 鱼市镇 | 斗溪村 | 地蒲-殿溪连接路 | 改建 | 2022.3 | 2022.12 | 交通运输局 | 1.09公里砼路面建设 | 10 | 10 |  | 322 | 解决322个贫困人口的出行问题 | 直接帮扶
32 | 农村供水保障设施建设 | 波洲镇 | 柳寨村 | 巨冲坳供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 新建蓄水池 | 6 | 6 |  | 132 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
33 | 农村供水保障设施建设 | 波洲镇 | 柳寨村 | 廖塘供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 新建水源 | 6 | 6 |  | 131 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
34 | 农村供水保障设施建设 | 波洲镇 | 暮山坪村 | 白杨湾水厂 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 新建水源 | 6 | 6 |  | 150 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
35 | 农村供水保障设施建设 | 扶罗镇 | 皂溪村 | 岑直供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 新建水源 | 4 | 4 |  | 143 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
36 | 农村供水保障设施建设 | 林冲镇 | 道丁村 | 杨家供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 新建水源 | 7.5 | 7.5 |  | 122 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
37 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市镇 | 斗溪村 | 斗溪供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 新建水源 | 7.5 | 7.5 |  | 239 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
38 | 农村供水保障设施建设 | 中寨镇 | 赛容村 | 新溪供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 新建水源 | 4 | 4 |  | 110 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
39 | 农村供水保障设施建设 | 中寨镇 | 上公道村 | 比坡水厂 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 新建水源 | 5 | 5 |  | 165 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
40 | 农村供水保障设施建设 | 中寨镇 | 上公道村 | 中团务云供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 新建水源 | 7.5 | 7.5 |  | 150 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
41 | 农村供水保障设施建设 | 米贝 | 练溪村 | 廻溪农村供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 7 | 7 |  | 251 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
42 | 农村供水保障设施建设 | 米贝 | 练溪村 | 枫木农村供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 10 | 10 |  | 191 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
43 | 农村供水保障设施建设 | 米贝 | 练溪村 | 光明农村供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 11 | 11 |  | 165 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
44 | 农村供水保障设施建设 | 米贝 | 练溪村 | 阿足农村供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 7 | 7 |  | 101 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
45 | 农村供水保障设施建设 | 晃州 | 长乐坪 | 古楼溪供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 9 | 9 |  | 198 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
46 | 农村供水保障设施建设 | 晃州 | 长乐坪 | 抱木坪供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 11 | 11 |  | 128 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
47 | 农村供水保障设施建设 | 晃州 | 石马溪 | 老营坡供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 7 | 7 |  | 150 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
48 | 农村供水保障设施建设 | 晃州 | 长乐坪 | 大冲供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 11 | 11 |  | 386 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
49 | 农村供水保障设施建设 | 晃州 | 大桥溪 | 大湾罗水厂 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 8 | 8 |  | 520 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
50 | 农村供水保障设施建设 | 晃州 | 洞坡村 | 张家塝水厂 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 6 | 6 |  | 136 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
51 | 农村供水保障设施建设 | 晃州 | 洞坡村 | 杨家供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 7 | 7 |  | 148 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
52 | 农村供水保障设施建设 | 晃州 | 水洞 | 水洞水厂 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 9 | 9 |  | 887 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
53 | 农村供水保障设施建设 | 晃州 | 向家地 | 向家地水厂 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 10 | 10 |  | 568 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
54 | 农村供水保障设施建设 | 晃州 | 洞坡村 | 向家供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 9 | 9 |  | 248 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
55 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市镇 | 晏家村 | 晏家集镇 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 9 | 9 |  | 920 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
56 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市镇 | 斗溪村 | 蛮溪供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 11 | 11 |  | 115 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
57 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市镇 | 大坝河村 | 肖庄五组人饮工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 9 | 9 |  | 220 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
58 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市镇 | 大坝河村 | 古里人饮工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 8 | 8 |  | 280 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
59 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市镇 | 大坝河村 | 大禾冲人饮工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 9 | 9 |  | 110 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
60 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市 | 华南 | 胡家坳人饮工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 11 | 11 |  | 186 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
61 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市镇 | 老黄冲村 | 土楼坪片供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 7 | 7 |  | 155 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
62 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市镇 | 团溪村 | 岩坳供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 7 | 7 |  | 67 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
63 | 农村供水保障设施建设 | 鱼市镇 | 团溪村 | 团溪新屋供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 12 | 12 |  | 49 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
64 | 农村供水保障设施建设 | 林冲镇 | 天堂村 | 绞沟片人饮工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 12 | 12 |  | 520 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
65 | 农村供水保障设施建设 | 林冲镇 | 天堂村 | 大旺片人饮工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 8 | 8 |  | 500 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
66 | 农村供水保障设施建设 | 林冲镇 | 宋阳 | 宋寨片人饮工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 11 | 11 |  | 426 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
67 | 农村供水保障设施建设 | 林冲镇 | 宋阳 | 卧曼片人饮工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 11 | 11 |  | 420 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
68 | 农村供水保障设施建设 | 林冲 | 高坪村 | 小寨组人饮工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 7 | 7 |  | 140 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
69 | 农村供水保障设施建设 | 林冲 | 大堡 | 洞庭坝人饮工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 8 | 8 |  | 310 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
70 | 农村供水保障设施建设 | 林冲 | 地习 | 兴隆组，老屋上下组人饮工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 9 | 9 |  | 309 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
71 | 农村供水保障设施建设 | 林冲 | 地甫村 | 学校、村部、人饮工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 11 | 11 |  | 568 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
72 | 农村供水保障设施建设 | 林冲 | 道丁 | 人饮工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 12 | 12 |  | 287 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
73 | 农村供水保障设施建设 | 林冲 | 马王 | 老庵头组人饮水源 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 12 | 12 |  | 178 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
74 | 农村供水保障设施建设 | 林冲镇 | 唐家村 | 杨林寨组人饮工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 12 | 12 |  | 165 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
75 | 农村供水保障设施建设 | 扶罗镇 | 东风村 | 安置区供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 7 | 7 |  | 128 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
76 | 农村供水保障设施建设 | 扶罗镇 | 圭界村 | 圭界水厂 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 8 | 8 |  | 486 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
77 | 农村供水保障设施建设 | 扶罗镇 | 圭界村 | 老寨水厂 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 8 | 8 |  | 317 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
78 | 农村供水保障设施建设 | 扶罗镇 | 红星村 | 李家饮水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 11 | 11 |  | 230 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
79 | 农村供水保障设施建设 | 扶罗镇 | 克寨村 | 饮水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 6 | 6 |  | 810 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
80 | 农村供水保障设施建设 | 扶罗镇 | 伞寨村 | 村部自备水源 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 10 | 10 |  | 450 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
81 | 农村供水保障设施建设 | 扶罗镇 | 桐木村 | 交际、长坡供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 9 | 9 |  | 200 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
82 | 农村供水保障设施建设 | 扶罗镇 | 新寨村 | 新寨集镇供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 12 | 12 |  | 2500 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
83 | 农村供水保障设施建设 | 扶罗镇 | 皂溪村 | 大寨供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 10 | 10 |  | 500 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
84 | 农村供水保障设施建设 | 扶罗镇 | 竹树村 | 竹树村供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 11 | 11 |  | 800 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
85 | 农村供水保障设施建设 | 禾滩镇 | 姑召村 | 上寨供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 6 | 6 |  | 230人 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
86 | 农村供水保障设施建设 | 禾滩镇 | 姑召村 | 院子组供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 11 | 11 |  | 580人 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
87 | 农村供水保障设施建设 | 禾滩镇 | 进蚕村 | 闪溪组供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 8 | 8 |  | 242 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
88 | 农村供水保障设施建设 | 禾滩镇 | 进蚕村 | 兴隆、夜塘组供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 9 | 9 |  | 439 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
89 | 农村供水保障设施建设 | 禾滩镇 | 龙兴村 | 龙兴供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 12 | 12 |  | 700 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
90 | 农村供水保障设施建设 | 禾滩镇 | 洛溪村 | 笨溪组供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 12 | 12 |  | 216 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
91 | 农村供水保障设施建设 | 禾滩镇 | 洛溪村 | 杜洛组供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 10 | 10 |  | 243 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
92 | 农村供水保障设施建设 | 禾滩镇 | 洛溪村 | 雷坪组供水工程 | 改建 | 2023.8.30 | 2023.11.30 | 新晃县水利局 | 打机井、修泵房、架电路、配水泵水管 | 7 | 7 |  | 296 | 解决群众季节性缺水问题 | 直接帮扶
| （二）人居环境整治 | [8 empty] | 1205
1 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 新晃县 | 新晃县 | 农村厕所改（新）建 | 新建 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 农村户厕改（新）建2500户，3500元/户。农村公厕改（新）建11座，30万/座。 | 1205 | 1205 |  |  | 改善群众生产生活条件 | 直接帮扶
| 四、易地搬迁后扶 | [8 empty] | 100
1 | 易地扶贫搬迁后扶 | 新晃县 | 新晃县 | 基础设施配套建设 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 发改局 | 检查设施维修及修建柴棚 470平方、管理用房300平方 | 100 | 100 |  |  | 改善居住环境 | 直接帮扶
| 五、巩固三保障成果 | [8 empty] | 574
（一）住房
1 | 农村危房改造等农房改造 | 新晃县 | 各乡镇 | 危房改造 | 新建、维修 | 2023.3 | 2023.12 | 住建局 | 改善73户居住条件 | 144 | 144 |  | 277 | 改善73户居住条件 | 直接帮扶
| （二）教育 | [8 empty] | 430
1 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新晃县 | 新晃县 | 雨露计划 | 新建 | 2022.01 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 完成中高职职业教育补助2200人 | 430 | 430 |  | 2200 | 中高职职业教育补助2200人 | 直接帮扶